**МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЬНОГО КАБИНЕТА ЗДОРОВЬЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Формы деятельности** | **Сроки**  | **Ответственные** |
| 1. | Разработка нормативно-правовой и информационной документации по проекту. | сентябрь | руководитель проекта |
| 2. | Рабочее совещание школьной команды по организации деятельности в рамках реализации проекта. | сентябрь | директор, руководитель проекта |
| 3. | Проведение родительских собраний в 1 классах – участников проекта | сентябрь | школьная команда, кл.руководители |
| 4. | Проведение анкетирования учащихся, родителей и классных руководителей. | Сентябрь- октябрь | кл. руководители |
| 5. | Проведение тестирования психофизического состояния учащихся. | октябрь - декабрь | педагог-психолог |
| 6. | Сбор антропометрических данных учащихся 1 классов. | октябрь | медицинские работники |
| 7. | Мониторинг уровня физического развития учащихся 1классов с учётом возрастных особенностей. | сентябрь, май | учитель физкультуры  |
| 8. | Медицинское обследование учащихся 1 классов врачами-специалистами. | ноябрь | медицинские работники |
| 9. | Анализ медицинского обследования учащихся, отдельно по каждому классу. | декабрь | школьная команда |
| 10. | Организация консультаций врачей – специалистов с помощью телемедицины. | в течение года | руководитель проекта |
| 11. | Участие в вебинаре руководителей школьных площадок и медицинских работников по организации работы в рамках проекта. | в течение года | руководитель проекта |
| 12. | Организация и проведение доврачебного этапа исследования.Проведение анкетирования учащихся и родителей классов участников проекта. | в течение года | школьные медицинские работники,руководитель проекта |
| 13. | Сбор информации и обработка анкет, ввод данных. | в течение года | школьные медицинские работники,руководитель проекта |
| 14. | Оценка физического развития, проведение исследований по программе | в течение года | школьные медицинские работники,руководитель проекта |
| 15. | Обработка результатов, ввод данных. | в течение года | школьные медицинские работники,руководитель проекта |
| 16. | Изучения уровня физической подготовленности. | октябрь-декабрь | школьные медицинские работники,руководитель проекта |
| 17. | Проведение психолого-педагогического этапа, обработка результатов.  | в течение года | школьные медицинские работники,руководитель проекта |
| 18. | Проведение медицинского осмотра учащихся врачами специалистами.  | март | директор школы, руководитель проекта |
| 19. | Разработка рекомендаций классным руководителям по ведению индивидуального учёта медицинского, физического и психического состояния учащихся. | декабрь-январь | школьная команда |
| 20. | Индивидуальная работа с родителями учащихся по итогам медицинского обследования. | в течение года | классные руководители |
| 21. | Компьютерная диагностика состояния здоровья учащихся 1,5,10 классов. | март | руководитель проекта |
| 22. | Проведение родительских собраний в 1,5,10 классах – анализ результатов мониторинга и получение рекомендаций. | апрель | школьная команда |
| 23. | Анализ и систематизация результатов проведённых исследований и ввода данных по каждому участнику проекта. | май | школьные медицинские работники, руководитель проекта |
| 24. | Анализ тестирования резервов здоровья. | май | школьная команда |